Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Новоусманского   муниципального района Воронежской области

«Хреновская основная общеобразовательная школа»

Утверждаю.

Директор школы_____________Н.В.Сафонова

Приказ от 30.05.2015 № 84

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО)

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени школы.

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | 01.06.15 |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | Май 2015 |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | До 15.05.15 |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | До 15.05.15 |

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МКОУ ООШ

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | Май 2015 |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | До 30.05.2015 |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы | До августа 2015 |
| 4. | Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС | До августа 2015 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | 30.05.15 |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся | 01.09.15 |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | В течение учебного года |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | До декабря 2015 |
| 9. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | По отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | До июня 2015г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | По выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | До августа 2015 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы. | Постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет школы | Август |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей-предметников основной школы | Поэтапно |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС. | Постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 классов | До августа 2015 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | Постоянно |

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений

| Единичные проекты | 2015-2016 учебный год |
| --- | --- |
|  | янв | февр | март | апр | май | июнь | авг | сент | окт. |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Реализация шага №4  Дорожной карты по введению ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2015-2016 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Май 2015 г | Сафонова Н.В.-директор школы | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования | Май 2015 г. | Сафонова Н.В.- директор школы | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе ВОИПКиПРО по проблеме введения ФГОС основного общего образования | В течение 2015-16 учебного года | Сафонова Н.В.- директор школы | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования | Май 2015 | Сафонова Н.В.- директор школы, библиотекарь | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС | Совещание при директоре |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе | До 1.08.2015г | Холодова И.П. | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательной деятельности и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения ШМО учителей основной школы. | В течение 2015-2016 учебного года | Сафонова Н.В.- директор школы | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО | Протоколы педсоветов |
| 7 | Проведение обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей основной школы | В течение 2015-2016 учебного года |  | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2015-2016 учебного года(по плану управления общего образования) | Сафонова Н.В.- директор школы | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы семинаров |
| 9 | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы | Май-август 2015 г. | Рабочая группа | Создание ООП ООО | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| 10 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана | Август 2015 г. | Сафонова Н.В.- директор школы Рабочая группа | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения | Август 2015г. | Сафонова Н.В.- директор школы | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 12 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Май-август 2015 г. |  | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 30 августа 2015 г | Сафонова Н.В.- директор школы Руководитель ШМО | Наличие программы | Протокол педсовета, МО, приказ |
| 14 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения | До сентября 2015 г. | Сафонова Н.В.- директор школы | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 15 | Мониторинг введения ФГОС основного общего образования | Май, сентябрь 2015 г | Сафонова Н.В.-директор школы | Диагностические материалы | План внутришкольного контроля |
| 16 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам | Сафонова Н.В.- директор школы |  | Отчеты |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС основного общего образования | Май, сентябрь 2015 г | Сафонова Н.В.– директор школы |  | Аналитическая информация |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС в 2015-2016 учебном году: | По плану ВИРО | Сафонова Н.В.- директор школы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 3 | Проведение педагогического совета «Создание целостной системы взаимосвязанных мер, обеспечивающих профессиональную готовность педагогов к ведению ФГОС в основной школе» | Январь 2016 г. | Сафонова Н.В.- директор школы | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС основного общего образования | В течение уч. года | Сафонова Н.В.- директор школы | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы |
| 5. | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | В течение уч. года |  |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение учебного года | Сафонова Н.В.- директор школы | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Июнь-август 2015 г | Сафонова Н.В.- директор школы | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | До 1 сентября 2015 г | Библиотекарь | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года | Полунин Л.Н., учитель информатики и ИКТ | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС ООО» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | Полунин Л.Н., учитель информатики и ИКТ | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС ООО» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО. | Август – сентябрь 2015 г. | Сафонова Н.В.- директор школы | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе | В течение года | Полунин Л.Н., учитель информатики и ИКТ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО и ООО). | Июнь 2015 г | Сафонова Н.В.- директор школы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполнения |  |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Руководитель рабочей группы | Май 2015г |  | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Директор | Август 2015 г |  | изучение документации |
| Проект Образовательной программы: разработка предметных образовательных программ; разработка модели внеурочной деятельности; разработка планируемых результатов; разработка учебного плана; разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | директор, руководители ШМО, члены рабочей группы | Август 2015 г. |  | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Директор | Сентябрь |  | Изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Руководитель Ш МО | В течение уч.г. |  | Изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Руководитель ШМО | Декабрь |  | Изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Руководитель ШМО | По графику |  | Тестирование |
| Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Директор | Август |  | Изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Директор | Поэтапно |  | Постоянно |